## TestGenelBilgileri
Proje Test Raporu
Proje Adı: | EcoMechanica
Test Tarihi: | 2025-07-23
Test Ortamı: | Unity 2023
Test Sorumlusu: | Umut Baran Boztaş
Build Version: | github version: bb92dc8
Test Başlangıc | saat 13:30 başlangıç
Test Özeti:
Toplam Test:
Başarılı | 14 tane
Başarısızlık: | 2 tane yarım
Yetişmeyen | 3 adet
Başarı Oranı | %73,7 başarılı

## TestDetayları
TestNo: | TestAdı: | Test Adımları: | Tester: | Tarih: | BeklenenSonuç: | GerçekSonuç: | Durum:
Test001 | OyunBaşlatma | Oyunun Düzgün açılıp açılmadığının kontrolü | Umut Baran Boztaş | 2025-07-12 | düzgün açılması | düzgün açıldı | pozitif
Test002 | Oyun İçi hareket | Oyun başladıktan sonra WASD tuşları denenmiş hareketin düzgün gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmiştir | Umut Baran Boztaş | 2025-07-12 | Düzgün Hareketin gerçekleşmesi | hareketler düzgündü | pozitif
Test003 | Extractorda Uygun maden çıktısı | Oyun haritasına 3 farklı madeni de ekleyip strategy patternlerine uygun çıktı verilip verilmediği gözlemlenmiştir. | Mehmet Fatih Akay | 2025-07-13 | Uygun Maden Çıktısı | Uygun Maden Çıktısı | pozitif
Test004 | Extractorda Factory Pattern test | Düzgün madeni belirli aralıklarla basıp basamadığı test edilmiştir | Umut Baran Boztaş | 2025-07-13 | Düzenli Uygun Maden Çıktısı | Düzenli Uygun Maden Çıktısı | pozitif
Test005 | Building Selection Paneli ve Butonu | Oyun başladıktan sonra sol üst köşede bir buton oluşup oluşmadığı kontrol edilmiş ve üstüne basılarak bir panelin var olup olmadığı test edilmiştir | Kaan Behzetoğlu | 2025-07-14 | Panelin açılması | Panelin açılması | pozitif
Test006 | Building Selection Paneli içine Binaların Eklenmesi | Building Selection içine binaların görsellerini koyup seçilen görsele göre doğru binanın mouseun üstünde durduğu tileda düzgün bir şekilde yerleştirildiğinin kontrolü | Kaan Behzetoğlu | 2025-07-14 | Uygun Binanın Çalışabilir halde yerleştirilebilmiş olması | Uygun Binanın Çalışabilir halde yerleştirildi | pozitif
Test007 | Mouse ile binaların seçilebilmesi | Oyun başlatılır Building Selectiondan bir bina yerleştirilir ve üstüne tıklanıp bilgilerin çıkıp çıkmadığı gözlemlenir | Efe Selim Sürekli | 2025-07-14 | Bilgilerin düzgün gözükmesi | Bilgiler düzgün gözüküyor | pozitif
Test008 | Binaların döndürülmesi | Oyun başlatılır ve bir bina inşa edilip seçilir ondan sonra E ve Q ya basarak doğru yönlere dönüp dönmediği test edilir ve verilen çıktılar kontrol edilir | Umut Baran Boztaş | 2025-07-14 | Doğru yönlere dönmeleri ve çıktıyı döndükleri yöne vermeleri | Yerleştirildikten sonra doğru yöne döndüler ve çıktıları doğru yöne verebildi ancak Binayı yerleştirirken çevirirsek hatalı çıktı veriyor | yarım pozitif
Test009 | Conveyor Beltlerin Çıktı alabilmeleri | Conveyor Beltlerin hareket yönlerine dikkat edilerek Çıktı verebilen makinelerden çıktı alabilmesi | Umut Baran Boztaş | 2025-07-15 | Conveyor Beltlerin Çıktıları alabilmesi | Conveyor Beltler Çıktı alabiliyor | pozitif
Test010 | Conveyor Beltlerin Resource İletimi | Conveyor Beltlerin kendi aralarında kaynak iletimi | Umut Baran Boztaş | 2025-07-15 | Conveyor Beltlerin kendi arasında doğru iletim sağlaması | Bazı durumlarda hatalar çıkıyor onun dışı normal çalışıyor | yarım pozitif
Test011 | Conveyor Beltlerin Çıktı verebilmeleri | Conveyor Beltlerin atölye fabrika araştırma tesisi ve fırınlara çıktı verebilmesi | Umut Baran Boztaş | 2025-07-15 | Conveyor Beltlerin Observer Pattern ile çıktı verebilmesi | Conveyor Beltler Çıktı verebiliyor | pozitif
Test012 | Atölyenin düzgün çalışması | Atölyenin gelen ürünlere göre uygun strategyi seçip seçmediğini kontrol edip çıktısını gözlemlemek | Mehmet Efe Palaz | 2025-07-16 | Atölye girdiye uygun çıktı vermeli | Atölye girdiye uygun çıktı veriyor (arada hatalar var ) | yarım pozitif
Test013 | Fırının düzgün Çalışması | Fırının gelen ürünlere göre uygun stratejiyi seçip seçmediğini kontrol edip çıktısını gözlemlemek | Umut Baran Boztaş | 2025-07-16 | Fırın girdiye uygun çıktı vermeli | Fırın girdiye uygun çıktı veriyor | pozitif
Test014 | Fabrikanın düzgün Çalışması | Fabrikaya gelen ürünlere göre uygun stratejiyi seçip seçmediğini kontrol edip çıktısını gözlemlemek | Efe Selim Sürekli | 2025-07-16 | Fabrika girdilere uygun çıktı vermeli | Henüz test edilemedi | belirsiz
Test015 | Araştırma yapılabilmesi | Research laba giren kaynakların araştırmaya gidecekse götürülüp araştırmanın ilerlenmesinin gözlemlenmesi | Umut Baran Boztaş | 2025-07-17 | Araştırmalar giren ürünlere uygun ilerletilmeli | Yetişmedi | Başarısız
Test016 | Altın Kazanmak | Research edilmeyip Research Laba giden kaynakların değeri olan altına dönüştürülmesi | Umut Baran Boztaş | 2025-07-17 | Araştırmaya gitmeyen kaynakların değerine göre altına dönüşmesi | Araştırmaya gitmeyen kaynaklar değerince altına dönüşüyor | pozitif
Test017 | Altınımızı gösteren Textin güncellemesi | Altınımızın değişen değerine göre textin güncellendiğini görmek | Umut Baran Boztaş | 2025-07-18 | Textin doğru şekilde güncellenmesi | Text doğru şekilde güncelleniyor | pozitif
Test018 | Research Treede ilerlemek istediğimiz yolu seçmek | Research treemizi görebilmek için bastığımız butonla bir sonraki researchimizi seçebildiğimizi görmek | Kaan Behzetoğlu | 2025-07-18 | Research treeden istediğimiz açık node u seçebilmemiz gerekir | Yetişmedi | Başarısız
Test019 | Binalarımızı satın almak için altın harcamak | Binalarımızı yerleştirirken altın harcadığımızı gözlemlemek ve altınımız yetersizse alamamak | Kaan Behzetoğlu | 2025-07-18 | Altınımız yetmezse binayı yerleştirememek ve bir uyarı ile karşılaşmak | Yetişmedi | Başarısız

## BileşenTestleri
Bileşenler: | ResearchLab | Fabrika | Conveyor Belt | Atölye | Fırın | Extractor
Acceptance Criteria:
| Araştırılma yapılacak kaynaklarla | Strategy implementasyonu | Transport Sistemi | production cycle | production cycle | production cycle
| araştırma yapması araştırılmaya | Resourceları tanıyıp kabul etmesi | Chain communication | Resource consumption | Resource consumption | Resource consumption
| cak kaynaklarla altın kazandırması | output buffer ile overflow kontrolü | Resource handling | Product spawning | Product spawning | Product spawning
|  |  | state management | state tracking | state tracking | state tracking
|  |  | scalability | Error handling | Error handling | Error handling
Definition Of Done:
| Her aşama consola basılarak test | strategy pattern için unit test yazıldı | belt chain için integration testler | Production pipeline end to end | Production pipeline end to end | Production pipeline end to end
| edildi. | doğru yöne çıktı verildi | yazildi. Resource Transportation | testleri gerçekleştirildi. Resource | testleri gerçekleştirildi. Resource | testleri gerçekleştirildi. Resource
|  | conveyor beltin üstüne çıktı verebildi | timing testleri tamamlandı | consumption formülleri doğru | consumption formülleri doğru | consumption formülleri doğru
|  |  |  | Conveyor beltle uyumlular | Conveyor beltle uyumlular | Conveyor beltle uyumlular
Gerçekleşme Durumu: | %75 gerçekleşti | %80 gerçekleşti | 60% gerçekleşti | %60 gerçekleşti | %100 gerçekleşti | %100 gerçekleşti
Notlar: | altın için toplanan kaynaklar bazen gecikme yaratıyor | Assemblytimer bazen resetlenmiyor | binayı yerleştirirken sorun çıkartı | birden fazla atölye ürün | sorun yok | sorun yok
|  |  | yor üretim sağa doğruyken tam | craftlarken biri craftlamayı
|  |  | çalışıyor ancak diğer yönlerde | tamamladığında hepsi çıktı
|  |  | iletim duruyor | veriyor actionu static tanımla
dığımızdan dolayı değiştirmemiz
çok uzun sürecek o yüzden bug
olarak bıraktık